热电厂干煤棚西侧偏棚安全整改工程项目的询价采购招标公告

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂干煤棚西侧偏棚安全整改工程项目现准备实施，通过询价的方式招标，欢迎有意者前来递交报价响应文件。

- 工程概况：

热电厂干煤棚西边的偏棚已经使用多年，现钢梁顶部锈蚀严重，蜘蛛网结构支架锈蚀、脱落严重，偏棚顶部大面积凹陷，如遇雨、雪天气，可能会导致偏棚顶垮塌，有很大的安全风险。为消除安全隐患，特通过询价采购招标确定热电厂干煤棚西侧偏棚安全整改工程项目中标单位。

- 项目名称：热电厂干煤棚西侧偏棚安全整改工程项目

- 2、招标控制价： 1398525元

- 3、施工内容：

1.拆除网状结构钢骨架及屋面彩钢瓦，拆除钢立柱部分；

2.制作并安装钢梁，部分立柱加高，并加固结构：按图采用“H”型钢和400*400*12*12钢柱；

3.将檩条更换为玻璃钢（220*60*5）檩条，屋面瓦为全塑防腐专用瓦。

4.设计费暂定2万元。

4、施工工期： 总工期为60天，其中要求确保落煤口地方拆除更换为全停期间7天内完成。

5、资质要求：具备防水防腐保温专项资质、模板脚手架专项资质、钢结构施工专业资质等；近三年70万以上类似工程业绩1个及以上，拥有营业执照、安全许可证等资质文件，施工人员具备高空作业证，单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

6、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、报价方式及要求：

1、该工程采用一次性报价机制，报价总金额均包含税金（增值税专用发票，税率9%）。报价中已包含运费、税费等所有费用。

2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标报价单(含单价与总价)，按湖南定额软件智多星2025年版本。本工程不计取工程排污费；施工水、电由招标人提供。

3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

三、现场踏勘

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

四、比价评审方式

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

五、报价资料递交地点和截止时间及比价方式

1、报价资料递送地点及截止时间：比价单位于2026年6月12日9:30时前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂（可速寄）。

2、评定方式及时间：① 2026年6月12日 9:30时，湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司流程组织评审成员，② 2026年6月12日 9:30时由工作人员现场拆封各单位报价资料，评审组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。③评委确定比价结果排名，取第一名的报价单位做为中标候选人。

3、中标方确定后，招标人书面通知中标方签订施工合同和安全协议针对此次招标过程，招标前将在湘澧盐化有限责任公司官方网站公示，评标后公示此次评标结果，中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

六、付款方式

预付款：合同签订后，甲方向乙方支付至签约合同价款的20%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款20%的增值税专用发票（税率9%）。

进度款：工程材料进场，且拆除工作全部完成后，甲方向乙方支付至签约合同价款的50%；付款前，乙方向甲方提交签约合同价款30%的增值税专用发票（税率9%）

竣工验收款：竣工验收合格后，甲方向乙方支付至签约合同价款的80%;付款前乙方向甲方提交签约合同价款30%的增值税专用发票 （税率9%）。

结算款：最终结算金额以甲方公司监察审计部出具决算审计报告为准。乙方根据合同和发票在竣工验收结算完成后支付至工程结算款的97%。

质保款：留结算金额的3%作为质保金，质量保证期满一年后无质量问题无息付清。

七：其他

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司热电厂。

- 联系方式：杨先生  18973696387

- 热  电  厂

- 2026年 6 月5日

报价函

项目名称：热电厂干煤棚西侧偏棚安全整改工程项目

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：

项目报价（含税9%小写）：                   （人民币）

（含税9%大写）：                   （人民币）

报价单位（盖章）：

（签字）：

联系电话:

年   月   日