盐硝厂多处安全隐患整改项目比价招标公告

盐硝厂生产区域内的钢结构设施及格栅板多年来持续运行，承受着高温、高湿及腐蚀性环境的影响。近期专项安全检查发现，厂区内多处关键设施出现严重安全隐患，直接威胁员工人身安全和生产稳定运行。为确保安全生产，防范安全事故发生，现盐硝厂对隐患点位进行集中整改。针对上述隐患，制定如下整改方案：

1.洗泥桶格栅板老化，需整体更换；

2.母液桶楼梯过道整体更换，精卤桶至卤水净化过道防腐加固；

3.盐硝二组离心机至增稠器平台格栅板钢构需处理，同时更换已被腐蚀楼梯；

4.盐硝二组27一44米层格栅板需加支撑，格栅板紧固件需加装；

5.重建新干燥车间后屋部分钢结构；

一、工程量

1、卤水净化车间钙镁泥过道格栅板更换

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030307002001 | 平台格栅板拆除 | 1.拆除格栅板30*30*3 | t | 0.6454 |
| 2 | 030307002002 | 平台格栅板制作安装 | 1.含格栅板50*50*5主材 | t | 0.8875 |
| 3 | 001 | 汽车转运1KM以内 |  | t | 0.69 |

- 盐硝厂新干燥车间后屋钢结构更换

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施部分 |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:钢管架 15m以内 双排; | m2 | 168.00 |
| 2 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1.刀刮布保护 | m2 | 48.00 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |
| 3 | 011607001001 | 屋面塑钢瓦拆除 |  | m2 | 93.5775 |
| 4 | 010606002001 | 钢檩条拆除 |  | t | 0.5015 |
| 5 | 010606011003 | 钢板天沟拆除 |  | t | 0.4243 |
| 6 | 001 | 人工搬运400m |  | t | 0.93 |
| 7 | 002 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运5km，消纳费 | m3 | 0.9358 |
|  |  | 制作安装部分 |  |  |  |
| 8 | 031002002001 | 水槽支架 | 1.含碳钢型钢主材 | Kg | 39.585 |
| 9 | 004 | 不锈钢化学螺栓Φ14 |  | 套 | 14.00 |
| 10 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.制作安装碳钢檩条 2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内 | t | 0.858 |
| 11 | 010606011002 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:3mm304不锈钢板（展开宽度750mm）; | m | 23.85 |
| 12 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:304不锈钢; 2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内 | t | 0.0419 |
| 13 | 010901001001 | 塑钢瓦屋面 | 1.塑钢瓦3mm | m2 | 93.58 |
| 14 | 005 | 剔槽打胶 | 1.先砖墙面剔槽再打密封胶 | m | 42.50 |
| 15 | 006 | 脊瓦 |  | m | 30.00 |

- 盐硝二组27m层以上钢构加焊支架

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.钢管架 15m以内 双排 | m2 | 288.00 |
| 2 | 011701002002 | 移动脚手架 |  | m2 | 80.00 |
| 3 |  | 脚手架搬运人工 |  | 工日 | 12.00 |
| 4 | 001 | 50T吊车进出场 |  | 次 | 1.00 |
| 5 | 002 | 50T吊车台班 |  | 台班 | 0.50 |
| 6 | 030307002001 | 平台格栅板制作安装 | 1.格栅板拆除及安装，无制作，不含主材 | t | 3.006 |
| 7 | 030307005001 | 零星构件制作安装 | 1.含碳钢型钢主材 | kg | 2653.20 |
| 8 | 003 | 格栅板卡扣及安装费 |  | 个 | 150.00 |

- 盐硝二组三楼盐离心机旁楼梯更换

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保护性拆除 |  |  |  |
| 1 | 030307003008 | 斜梯拆除 |  | t | 0.7147 |
| 2 | 030307003009 | 栏杆、扶手拆除 |  | t | 0.1861 |
| 3 | 031302004002 | 人工转运400m |  | t | 0.71 |
|  |  | 制作安装 |  |  |  |
| 4 | 030307003010 | 斜梯制作安装 | 1.含碳钢型钢主材 | t | 0.6035 |
| 5 | 030307003011 | 栏杆、扶手制作安装 | 1.不含304不锈钢主材 | t | 0.158 |
| 6 | 030307003012 | 栏杆、扶手制作安装 | 1.含304不锈钢主材 | t | 0.1315 |
| 7 | 030307003013 | 零星钢构制作安装 | 1.含碳钢型钢主材 | kg | 266.712 |

- 盐硝二组至卤水净化车间过道楼梯更换

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 辅助措施 |  |  |  |
| 1 | 001 | 25T吊车进出场 |  | 次 | 1.00 |
| 2 | 002 | 25T吊车台班 |  | 台班 | 1.50 |
| 3 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:从上往下搭设双排吊架; | m2 | 140.00 |
| 4 |  | 脚手架搬运人工 |  | 工日 | 9.00 |
| 5 | 003 | 5T吊葫芦 |  | 台班 | 45.00 |
| 6 | 031002001002 | 管道支架制作安装 | 1.不计主材 | Kg | 244.104 |
| 7 | 031002001001 | 管道支架拆除 |  | Kg | 244.104 |
|  |  | 保护性拆除 |  |  |  |
| 8 | 030307002001 | 格栅板平台拆除 |  | t | 0.8717 |
| 9 | 030307002002 | 零星钢构件拆除 |  | kg | 729.63 |
| 10 | 030307003004 | 斜梯、踏步拆除 | 1.踏步材料:格栅板; | t | 1.1145 |
| 11 | 030307003007 | 栏杆、扶手拆除 |  | t | 0.2695 |
| 12 | 004 | 人工转运400m |  | t | 2.71 |
|  |  | 制作安装 |  |  |  |
| 13 | 030307002004 | 零星钢构制作安装 | 1.含碳钢型钢主材 | kg | 705.51 |
| 14 | 030307002003 | 平台格栅板制作安装 | 1.含格栅板50*50*5主材 | t | 0.9206 |
| 15 | 030307003005 | 斜梯、踏步制作安装 | 1.含碳钢型钢主材 | t | 1.019 |
| 16 | 030307003006 | 踏步格栅板制作安装 | 1.含格栅板50*50*5主材 | t | 0.1685 |
| 17 | 030307003008 | 栏杆、扶手制作安装 | 1.材质304不锈钢，利旧安装，不含主材 | t | 0.2695 |

- 施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起30天内完成。

资质要求：投标人必须提供营业执照、提供相应资质证明，具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质、单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场整理整洁后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、递交报价资料的要求及条件

1、按招标人要求，用最新营改增后2022定额，含9%税率的智多星造价软件进行编写，并加盖投标公司印章，填写报价函。

2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标预算书，本工程不计取工程排污费；市场价格波动不调整材料价格。施工水、电由招标人提供，已在定额中扣除。

3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

三、工期违约责任的划分：

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。

因投标人原因导致工期延误：

（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；

（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；

（3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。

四、现场踏勘

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

五、询价采购审方式

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、招标控制价：199281元。投标人报价函价格在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。

3、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式

1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2025年10月29日15时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2025年10月29日15：00时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果

3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

七、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的75%；结算审计完成后支付至工程结算总价款的97%；余下的结算总价款3%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率9%。

八：其他

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

联系方式：陈先生  13786628587

盐硝厂

2025年10月24日