[bookmark: OLE_LINK1]2号干燥系统产能提升项目的询价采购文件
各报价单位：
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK3]由于公司调整品种结构，干盐需求量加大，特别是在每年的12月至4月期间，腌制盐需求量大，干盐的生产能力不足。盐硝厂计划将2号干燥系统的产能通过技术改造提升至25吨每小时，同时对盐浆输送、增稠、脱水、干燥、输送等方面进行配套改造，根据以上需求制定了改造方案，通过询价采购的方式确定施工方。
一、工程概况
1、项目名称：2号干燥系统产能提升项目
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK5]2、招标控制价：604509元，工程量清单见附件
[bookmark: OLE_LINK4]3、施工内容：
[bookmark: OLE_LINK6]本工程为2#干燥系统产能提升项目，位于津市市。该工程内容：保护性拆除原设备，再制作安装钢架；安装一台6.5m3新增稠器，再利旧一台6.5m3增稠器；换装一台离心推料机；安装一套多级离心泵等。本工程为改造项目，部分情况未知，考虑不可预计费3万元。
4、施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起30天内完成。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK10]5、资质要求：投标人必须提供营业执照、企业具备建筑施工总承包三级及以上资质；安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。
6、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场整理整洁后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、递交报价资料的要求及条件
1、按招标人要求，用最新营改增后2025定额，含9%税率的智多星造价软件进行编写，并加盖投标公司印章，填写报价函。
2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标预算书，本工程不计取工程排污费；市场价格波动不调整材料价格。施工水、电由招标人提供，已在定额中扣除。
3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。
三、工期违约责任的划分：
    因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。 
因投标人原因导致工期延误：
（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；
（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；
    （3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。
因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。
四、现场踏勘
1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。
2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。
五、询价采购审方式
1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。
   2、招标控制价：604509元。投标人报价函价格在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。
   3、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。
六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式
    1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2026年11月13日10时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。
2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2026年11月13日10：00时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。
3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。
七、付款方式
[bookmark: _GoBack]合同签订后7个工作日内支付合同金额的20%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的80%；结算审计完成后支付至工程结算总价款的97%；余下的结算总价款3%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率9%。
八：其他   
1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。
2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。  
    联系方式：陈先生  13786628587
                                         盐硝厂
2025年11月9日
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