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湖南省湘澧盐化有限责任公司
皮带走廊2号机坑机房及部分重点部位安全整改项目询比采购招标文件

各报价单位：
湖南省湘澧盐化有限责任公司《皮带走廊2号机坑机房及部分重点部位安全整改项目》经公司批准立项进行实施，现该项目组织询比采购确定施工单位。诚邀具备施工资质条件的单位参与。
一、工程概况
工程名称：皮带走廊2号机坑机房及部分重点部位安全整改项目 
项目地点：湘澧盐化有限责任公司生产区
项目内容：
 本项目主要是对公司皮带走廊2号机坑机房进行保护性拆除，拆除完成后新建一条轻钢通道，更换3号机坑皮带架下方的防护钢板，对皮带走廊部分墙体、伸缩缝、梁板、开裂地面、顶部漏水处进行修复加固，疏浚走廊两侧排水沟，芒硝仓库部分沉降、开裂地面恢复，盐硝卤水净化车间卤水浓缩装置拆除等。工程量清单，初步设计图详见附件。
二、工程施工方式
本工程采用最新营改增后2025定额，包工包料，智多星造价、审计结算的方式。施工方负责工程范围内的拆除、土建、现场安全管理、现场清理等工作。提供工程所需的机械设备与施工材料，包含但不限于上表述完成本工程内容必须之材料、脚手架等。
施工期间，不得影响湘澧盐化公司的正常生产运行，施工单位做好施工范围内的安全防护及警示标示，防止拆除与土建施工时造成人员伤害。
本工程皮带走廊施工期间材料物资、人员进场需经由汉晶瑞公司（原味精厂）厂区进入，施工方在开工前需自行与对方做好协商，建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行负责，采购方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是采购方现有的能使投标方利用的资料，采购方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。
三、项目招标控制价
本项目招标控制价为人民币捌拾陆万肆仟肆佰柒拾叁元整(¥864473.00元）。
4、 项目工期及质保期
施工周期为下达开工令后90个日历天。本项目质保期至少一年。
五、资质要求
（1）投标主体要求：必须具备独立的法人资格，并依法取得企业营业执照（含授权依法取得营业执照的分公司）企业财务状况良好，且有固定营业场所。
（2）资质要求：企业具备建筑施工总承包三级及以上资质，钢结构施工专项资质、防水防腐保温专项资质；安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
（3）业绩要求：须提供最近36个月内40万元以上同类型土建施工的业绩不少于1份，并提供合同协议书（必须涵盖合同盖章封面、盖章签字页，工程范围等内容，否则视为无效合同）和合同完工证书（竣工验收报告）。
（4）信用要求：近三年内无司法、行政机关生效判决和决定中确认的违反法律法规的情形。
（5）其他要求：
①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人， 不得参加投标；
②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；
③本次招标不接受联合体投标。 
六、投标保证金
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK4]投标保证金的金额为：人民币壹万元整（¥10000.00元）；由投标人基本账户转入湘澧盐化有限责任公司账户。投标保证金到账截止时间为：在投标截止时间前转入湘澧盐化有限责任公司账户，投标保证金必须是从投标人单位的基本账户。中标单位投标保证金直接转为履约保证金和安全保证金，该项目竣工验收后7个工作日内无问题予以退还；未中标单位投标保证金在开标后7个工作日内退还。湘澧盐化有限责任公司账户：
[bookmark: OLE_LINK12]开户行：工商银行津市市支行
账 号：1908071609022107558

七、竣工验收
施工方单位按照采购方要求将该项目完成并将现场清理后，提交完整施工资料（包含竣工图、签证、材料合格证明等）后申请竣工验收，采购方组织相关人员进行竣工验收。
八、递交报价资料的要求及条件
1、按采购人要求，填写报价函(含9%增值税率)，并加盖公司印章。
    2、根据采购人提供的工程量，投标人用智多星编制详尽的报价表。施工水、电由采购人提供。
    3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函、报价表与资格文件一同密封完好，在封口处贴封加盖公章。投标资料U盘一份。
九、询比评审方式
     1、资格评审：投标人必须按照采购文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入询比环节。
2、投标人报价函价格在采购控制价以下视为有效报价，在采购控制价以上则视为无效报价。
3、评标办法
 3.1评标方法
[bookmark: _GoBack]评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，采取综合评标法，按照本评标办法设定的评标标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先。如果技术得分也相同，由招标人自行确定。
3.2综合评价
3.2.1评标权重
	权重分值

	价格
	60分

	施工组织设计及专项施工方案
	33分

	业绩
	3分

	其它
	4分


3.2.2投标报价评分：
价格分采用低价优先法公式计算。
①投标报价最低为评标基准价，投标报价得分=100×0.6=60分
②投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值0.6×100
3.2.3施工组织设计及专项施工方案，与业绩按下表规定的评分标准进行评分
	序号
	评审因素
	评审标准
	最大值
	最小值

	1
	施工组织设计及专项施工方案
	1、编制依据（列出相关的法律、法规、规范性文件、标准、图纸等）0~2；2、施工工艺技术（详细描述可科学实施的施工方案、工艺流程、技术参数等）0～12；3、施工计划（施工进度计划、材料计划、设备计划、各阶段劳动力计划）0～9；4、质量目标、保证体系及保证措施（确立工程质量目标，制定质量保证体系和具体措施）0～5；5、施工安全保证措施（制定相应的安全技术措施、应急预案）0～5分；
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0

	2
	业绩
	除资格审查要求的业绩外，每增加一项类似业绩加1.5分；最高为3分。
	3
	0

	3
	质保期
	投标方所提供的全部产品质保期高于招标文件要求，每延长1年质保期计2分，最高4分。
	
4
	
0



十、报价资料递交地点和截止时间及比价方式
 1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价单位于2026年8月21日14:30 时前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司科技规划部。超过时间视为无效投标。
2、询比采购评定方式及时间地点：2026年8月21日 14:30时在质量部三楼会议室开始评标，湘澧盐化招标委员会负责组织对投标文件进行审查和评标。 按招标方《评标办法》相关内容，确定中标人。
3、评委经资格评审后，以综合得分最高分确定为中标第一候选人。
十一、付款方式
本合同签订生效、开工后7天内，甲方支付乙方合同签约价的20%预付款作为乙方相关材料采购费用。工程完工，经验收合格后甲方支付乙方至合同总价款80%，待结算审计后，支付至结算审计金额的97%，留3%质保金，自工程验收合格至质保期到期后无质量问题无息给付。
12、 设计费说明
    本工程清单内有设计费贰万元整（20000.00元），招标方先期已找设计单位出具了初步设计方案，后续由乙方负责与初设方沟通并找专业设计方出具本工程的维修设计方案、施工图纸，予以支付。
13、 其它
1、 因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。
2、 本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司。

联系方式：
田先生 13875180736


湖南省湘澧盐化有限责任公司科技规划部
2026年 8月17日




附：响应文件格式
投标方的资格证明材料


① 法定代表人身份证明（ 扫描件 ）

投标人名称：	 注册号：	 注册地址：                                       
成立时间：		 经营期限：	 经营范围：                                      
姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

	


身份证正反面扫描件
	





投标人名称：（盖单位章）                               

日期：      年       月      日
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② 法定代表人授权委托书


致：湖南省湘盐化有限责任公司



本人作为                    的法定代表人，在此授权我公司的              ， 其身份证号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名 义并代表我公司全权处理项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、 协议及合同。
本授权书期限自    年     月     日起至     年       月     日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。 授权代表无权转让委托权，特此委托。

	



身份证正反面扫描件
	







授权代表：（签章）
身份证号码：                         职务：
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托日期：    年   月   日




③ 投标人基本情况表

	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	代理人电话
	
	员工总人数
	

	


营业 执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


备注
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④ 营业执照及资质证书

投标人提供加盖公章的复印件。

⑤ 投标保证金函（附凭证加盖公章）

 ⑥ 单位信用证明

备注：投标人应提供“近三年内无司法、行政机关生效判决和决定中确认的违反法律法规的情形 ” 证明材料，包含：
1承诺书并加盖公章；
2.信用中国网站https://www.creditchina.gov.cn/内本单位信用信息内的失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单的查询截图。示意如下：

[image: ]

	











[bookmark: _Toc27064885]三、项目管理人员及主要施工人员组成
项目名称：
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	管理人员
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工人员
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供管理人员中项目负责人（经理）资格证明资料，加盖公章。


四、项目施工进度计划
格式自拟。 按招标文件要求的计划工期进行施工，各个关键日期采用网络图（或横道图）表示 ，并附说明。








五、安全生产、环境保护、文明施工措施
格式自拟。投标人编制工程质量、安全生产、环境保护、文明施工等的保证措施。
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六、类似业绩


近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	合同期或  项目完成时间
	

	项目负责人
	

	




项目概况及投标人承 担的工作描述
	

	备注
	


备注：此表为单项业绩情况，表后附相应业绩合同复印件并加盖公章。
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七、服务承诺书
本公司郑重承诺：
一、保证中标后不转包；
二、保证中标后，按照招标文件要求提供合格产品，严把质量关；
三、确保按双方签订合同的要求保质保量及时交货，确保设备运行的可靠性；
四、安排人员做好售后服务工作，并与招标方密切配合。
五、                                                        
六、                                                         （投标方可根据自身优势对服务承诺进行添加）



投标单位：盖章 投标人代表签字：


年   月   日






















	





八、智多星编制报价清单（另册）

根据招标方提供的工程量清单，采用智多星编制报价清单
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